**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.04.2025 № 24 -п

Об утверждении отчета о результатах оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2021-2026 годы» за 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Петелинского сельского поселения от 14.03.2022 № 7-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Петелинского сельского поселения», Уставом Петелинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о результатах оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2021-2026 годы» за 2024 год (Приложение)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный бюллетень органов местного самоуправления Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области»», а также на сайте в сети Интернет.

Глава Петелинского сельского поселения

Тевризского муниципального района

Омской области А.А.Мудрагелев

Приложение

к постановлению администрации

Петелинского сельского поселения

Тевризского муниципального района Омской области

от 16.04.2025 № 24 -п

Отчет о ходе работ по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2021-2026 годы» и эффективности ее реализации в 2024 году.

Для обеспечения устойчивого и эффективного функционирования экономики Петелинского сельского поселения за счёт рационального использования энергетических ресурсов и перевода экономики на энергосберегающий путь развития утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2021-2026 годы» (далее - Программа)

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация Петелинского сельского поселения.

**Основная цель Программы:**

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счёт реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**Основные задачи Программы:**

* Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
* Повышение эффективности системы теплоснабжения
* Повышение эффективности системы электроснабжения;
* Повышение эффективности использования моторного топлива.

**Ожидаемые результаты Программы:**

* Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году потрачено 45 500 рублей из бюджета поселения. Были выполнены следующие мероприятия:

* Покупка провода;
* Замена энергосберегающих ламп накаливания с.Петелино, д.Байбы; проведение разъяснительной работы с населением, направленной на стимулирование энергосберегающего поведения.

Анализ реализации Программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности Программ Петелинского сельского поселения Программа за 2024 год признана эффективной.

Оценка основных целевых индикаторов Программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 | Тыс.рублей | 30,0 | 30,0 | - | 100 |

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Годы реализации целевой программы | | | | |
| 1-й год  (факт) | 2-й год  (факт) | 3-й год  (факт) | 4-й год  (факт) | 5-й год  (факт) |
| Целевой индикатор 1 | Тыс.рублей | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

Оценка эффективности целевой Программы за 2024 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации целевой Программы |
| Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области на 2021-2026 годы» утверждена постановлением администрации Петелинского сельского поселения № 6-п от 25.02.2021 года  Срок реализации Программы – 5 лет. Запланированный объем финансирования на 2024 год составил – 30,0 тыс.рублей.  По итогам на реализацию мероприятий израсходовано – 30,0 тыс.рублей.  Предусмотренные мероприятия выполнены полностью. | 100 | Считаем целесообразным в 2025 году продолжить реализацию мероприятий Программы. |