АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕВРИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30»  апреля 2025 года                                                                                        №  31а- п

Об утверждении отчёта о результатах оценки эффективности реализации    муниципальной программы Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021-2027 годы) за 2024 год

В соответствии с Постановлением № 7-п от 14.03.2022 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальной программы Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области, её формирования и реализации, Уставом Петелинского сельского  поселения Тевризского муниципального района Омской области, положения о бюджетном процессе Петелинского сельского поселения  постановляю:

1.Утвердить отчёт о результатах оценки эффективности реализации    муниципальной программы Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021-2027 годы) за 2024 год, согласно приложений № 2,6,7,8 и пояснительной записке к отчету результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

2. Настоящее постановление опубликовать  на сайте Администрации Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области.

Глава Петелинского сельского поселения

Тевризского муниципального района

Омской области                                                                                                 А.А. Мудрагелев

Пояснительная записка

к отчёту о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы Петелинского сельского поселения

Тевризского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы»

(2021-2027 годы)

за 2024 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021-2027 годы) по итогам 2024 года проведена в соответствии с методикой, утверждённой Постановлением № 7–п от 14.03.2022 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальной программы Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области, её формирования и реализации».

По результатам оценки объём финансирования обеспеченности мероприятий программы составил 3 303 850,13 рублей или 98 % от планового назначения (по плану 3 358 376,80 рублей).

Основной целью муниципальной программы является улучшение благосостояния населения, проживающего на территории Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- Эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов поселения.

- Эффективное использование муниципального имущества.

- Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма.

- Снижение уровня безработицы в поселении.

- Улучшение качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог.

- Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом по Петелинскому поселению.

- Улучшение качества оказания услуг по благоустройству и озеленению в границах поселения.

- Повышение социальной активности и гражданской ответственности молодых граждан.

- Сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала.

- Улучшение положения граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение доступности населению социальных услуг.

- Повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития физической культурой и спорта, здорового образа жизни населения  Петелинского сельского поселения.

- Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021-2027гг.)» состоит из следующих основных мероприятий:

- Эффективность управления финансами и функционирование сельского поселения

- Управление имуществом и земельными ресурсами на территории поселения

- Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма

- Создание благоприятных условий для улучшения демографического развития поселения

- Модернизация и развитие автомобильных дорог

- Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории поселения

- Развитие благоустройства на территории поселения

- Развитие  молодёжной политики на территории поселения

- Развитие культуры и кинематографии

- Развитие физической культуры и спорта на территории поселения

- Развитие социальной политики поселения

- Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Оценка эффективности основного мероприятия 1 «Эффективность управления финансами и функционирование сельского поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 1 составил 2 252 300,61 рублей или 100 % от планового значения (по плану 2 252 300,61 рублей).

Мероприятия основного мероприятия:

- Расходы по формированию и использованию средств резервного фонда Администрации поселения

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

- Организация составления проекта бюджета Петелинского сельского поселения

- Осуществление нормотворческой и правоприменительной деятельности

- Организация и обеспечение исполнения бюджета поселения, а также формирование отчетности об исполнении бюджета поселения

- Ведение бюджетного учета исполнения сметы поселения

- Повышение открытости и прозрачности финансов поселения

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 1.

1. Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Петелинского сельского поселения требованиям законодательства:

Р1 = (1+1+0) / 3 х 100 % = 66,7

2. Степень соответствия Решения Совета Петелинского сельского поселения о муниципальном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Р2 = (1+1 + 1 +1 ) / 4 х 100 % = 100

3. Число протестов Прокуратуры Тевризского района Омской области на нормативные правовые акты Петелинского сельского поселения.

Р3 = 4=100%

4. Степень соблюдения сроков и качества предоставления бюджетной отчётности Петелинского сельского поселения.

Р4 = (236/208 = 208 /236) / 2 х 100 %= 100

5. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учёта и исполнения сметы администрации Петелинского сельского поселения.

Р5 = 6=100%

6. Степень соответствия освещаемой информации о деятельности  Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области требованиям  законодательства.

Р6 = 187 / 187 х 100 %= 100

Запланированные значения достигнуты почти по всем целевым индикаторам. 100 процентов исполнения достигнуто по всем мероприятиям, кроме  индикатора «степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Петелинского сельского поселения требованиям законодательства» на 66,7%.

Оценка эффективности основного мероприятия 2 «Управление имуществом и земельными ресурсами на территории поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 2 составил 0,00 рублей.

Мероприятия основного мероприятия 2:

- Расходы по проведению технической инвентаризации объектов

- Расходы по проведению кадастровых работ, оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 2.

1. Количество объектов, прошедших техническую инвентаризацию в Петелинском сельском поселении.

Р7 =  0

2. Количество объектов, поставленных на  кадастровый учёт в Петелинском сельском поселении.

Р8 =  0

Оценка эффективности основного мероприятия 3 «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 3 составил 50 000,00 рублей  или 100 % от планового значения (по плану 50 000,00 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 3:

- Расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 3.

1. Количество мероприятий  по устранению  чрезвычайных ситуаций, проведённых в Петелинском сельском поселении.

Р9 = 4

Денежные средства направлены на оплату услуг связи, освещения и отопление, а также на приобретение гсм для тушения лесного пожара.

Оценка эффективности основного мероприятия 4 «Создание благоприятных условий для улучшения демографического развития поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 4 составил 0 рублей  или 100 % от планового значения (по плану 0 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 4:

- Расходы по организации и проведению общественных работ

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 4.

1. Количество граждан в Петелинском сельском поселении, трудоустроенных за счёт общественных работ.

Р10 = 0

Оценка эффективности основного мероприятия 5 «Модернизация и развитие автомобильных дорог»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 5 составил 719 004,40 рубля  или 93 % от планового значения (по плану 773 531,07 рубль).

Мероприятия основного мероприятия 5:

- Расходы по капитальному ремонту и ремонту сети автомобильных дорог общего пользования  и искусственных сооружений на них

- Расходы по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования  и искусственных сооружений на них

- Прочие расходы, связанные с автомобильно-дорожной деятельностью

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 5.

1. Доля километров отремонтированных дорог Петелинского сельского поселения.

Р11 = 0 / 38,673 х 100 %

Р13 = 0

2. Количество жалоб населения на состояние автомобильных дорог, находящихся в Петелинском сельском поселении.

Р12 = 0=100%

3. Количество полученных технических паспортов в Петелинском сельском поселении.

Р13 = 0

Причиной исполнения на 79% - поступление акцизов в последний рабочий день декабря. Денежные средства направлены на оплату  услуг по очистке дорог от снега, грейдирования и освещения дорог.

Оценка эффективности основного мероприятия 6 «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 6 составил 0,00 рублей.

Мероприятия основного мероприятия 6:

- Расходы по строительству, замене водопроводных сетей, ремонту водонапорных башен

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 6.

1. Количество километров отремонтированных водопроводных сетей в Петелинском сельском поселении.

Р14 = 0

Оценка эффективности основного мероприятия 7 «Развитие благоустройства на территории поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 7 составил 0 рублей или 100 % от планового значения (по плану 0 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 7:

- Расходы по монтажу уличного освещения

- Расходы по обслуживанию уличного освещения

- Расходы по уборке территорий улиц, площадей, тротуаров и пешеходных тоннелей, мостов

- Расходы по озеленению

- Расходы по организации и содержанию мест захоронения

- Прочие мероприятия по благоустройству

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 7.

1. Доля  километров новых линий уличного освещения в Петелинском сельском поселении.

Р15 = 0

2. Количество фонарей уличного освещения, установленных в Петелинском сельском поселении.

Р16 =0

3. Количество жалоб населения по содержанию общественных территорий.

Р17 = 0

4. Количество кладбищ  Петелинского сельского поселения, находящихся в санитарных условиях.

Р18 = 3

5. Количество выявленных нарушений правил  благоустройства в Петелинском сельском поселении.

Р19 = 0

Денежные средства направлены на оплату услуг по сбору и вывозу мусора с территории поселения.

Оценка эффективности основного мероприятия 8 «Развитие  молодёжной политики на территории поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 8 составил 0 рублей  или 100 % от планового значения (по плану 0 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 8:

- Поддержка развития молодежной политики, культурно-массовых мероприятий

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 8.

1. Количество  проведённых культурно-массовых мероприятий в Петелинском сельском  поселении.

Р20 = 0

Денежные средства направлены на оплату отопления помещений.

Оценка эффективности основного мероприятия 9 «Развитие культуры и кинематографии»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 9 составил 00,00 рублей  или 100,0 % от планового значения (по плану 00,00 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 9:

- Поддержка в сфере культуры и кинематографии

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 9.

1. Количестве проведённых  культурно - досуговых  мероприятий в Петелинском сельском поселении.

Р21 = 0

Денежные средства направлены на оплату отопления помещений, на приобретение призов на мероприятия.

Оценка эффективности основного мероприятия 10 «Развитие социальной политики поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 11 составил 195 237,12 рублей  или 100 % от планового значения (по плану 195 237,12 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 11:

- Расходы по ежемесячной выплате за выслугу лет

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 11.

1. Количество человек, получающих ежемесячную доплату к  пенсии за выслугу лет в Администрации Петелинского сельского поселения.

Р23=2

Оценка эффективности основного мероприятия 11 «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 10 составил 0 рублей или 100 % от планового значения (по плану 0 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 10:

- Поддержка развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 10.

1. Количестве проведённых  физкультурно-спортивных  мероприятий в Петелинском сельском поселении.

Р22 = 0

Денежные средства направлены на оплату питания спортсменов, гсм.

Оценка эффективности основного мероприятия 12 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

По результатам оценки объем финансовой обеспеченности основного мероприятия 12 составил 87 308,00 рублей  или 100 % от планового значения (по плану 87 308,00 рублей).

Мероприятия основного мероприятия 12:

- Расходы по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Целевые индикаторы и результаты реализации основного мероприятия 12.

1. Количество поставленных на учёт граждан, прибывающих в запасе.

Р24 = 164

Значение эффективности реализации муниципальной программы определяется в соответствии с результатами проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной в Положении о разработке, утверждении и реализации муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются выводы об эффективности выполнения муниципальной программы.

Достижение эффективности реализации муниципальной программы было обеспечено за счёт выполнения целевых индикаторов.

Результаты реализации муниципальной программы:

-улучшение значения средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в Петелинском сельском поселении Тевризского муниципального района Омской области.

- увеличение налоговых и неналоговых доходов.

- снижение недоимки в бюджет Петелинского сельского поселения Тевризского муниципального района Омской области.

- обеспечение состояния  автомобильных дорог в границах Петелинского сельского поселения.

- обеспечение  уличного освещения  Петелинского сельского  поселения Тевризского муниципального района Омской области.

-повышение уровня благоустройства путём улучшения качества оказания услуг по благоустройству и озеленению поселения.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и социально-культурной сферы» (2021-2027 годы) за 2024 год выполнение программы не эффективно:

Программа  характеризуется освоением денежных средств на 98%, что позволило выполнить практически все мероприятия. Не достижение плановых показателей целевых индикаторов по задаче 5 обусловлено поступлением денежных средств в последние дни финансового года. Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы:

- производить корректировку плановых показателей целевых индикаторов в случаях изменения объемов финансирования мероприятий программы.

Глава Петелинского сельского поселения

Тевризского муниципального района

Омской области                                                                                                 А.А. Мудрагелев